## 质量计划新
压力容器产品质量计划
表J-39 | Quality Plan of Pressure Vessels | [10 empty] | 编号：17R051
产品编号 |  | 17R051 |  | 产品名称 | 0 |  |  |  | 产品图号 | HTD10F3.000
Ex-work No |  |  |  | Product Name | 1 |  |  |  | DWG No.
检查点 | H=停止点，R=审阅点，E=检验点，/ =不适用 |  |  |  |  | 检验机构 |  | 1=杭州川空通用设备有限公司, 2=杭州市特种设备检测院，3=其它检验机构
Ex. Point | H=Hold Point，R=Review Point，E=Examination Point，/ = N/A |  |  |  |  | Inspection Agency |  | 1=Hangzhou Chuankong, 2= Hangzhou Special Equipment Inspection Institute，3=Other Agency
序号 | 内容 | [5 empty] | 适用文件和标准 |  |  |  | 控制点(Control Point)
No. | Content | [5 empty] | the Applied Documents and Standards |  |  |  | 1 | 2 | 3
1 | Design Document Review | 设计文件审查 | 设计单位资质、设计总图批准手续 | [8 empty] | C类
2 |  |  | 外来图样的工艺审图 | [8 empty] | C类
3 |  |  | 强度计算书或应力分析报告、设计总图及其制造技术条件、必要的风险评估报告等设计文件 | [8 empty] | C类
4 |  |  | 设计变更（含材料代用）手续 | [8 empty] | C类
5 |  |  | 采用的安全技术规范及产品标准、主要受压元件材料标准 | [8 empty] | C类
6 |  |  | 设计总图上的无损检测、检验与试验、热处理要求 | [8 empty] | C类
7 | Technological Document Review | 工艺文件审查 | 依据焊接工艺评定编制焊接工艺规程（WPS）或焊接作业指导书（WWI） | [8 empty] | C类
8 |  |  | 热处理工艺规程（卡） | [8 empty] | C类
9 |  |  | 需焊后热处理时，其要求与焊接工艺评定或焊接工艺规程（WPS）中焊后热处理要求是否相符 | [8 empty] | C类
10 |  |  | 是否采用安全技术规范及产品中未规定的新工艺，是否经过安全技术规范要求的技术评审及履行了相应的批准手续 | [8 empty] | C类
11 | Material | 材料 | 主要受压元件质量证明书和材料表面标识 | [8 empty] | C类 / B类
12 |  |  | 主要受压元件为外协外购件时的验收资料或监督检验证书 | [8 empty] | C类 / B类
13 |  |  | 主要受压元件的材料复验 | [8 empty] | C类 / B类
14 |  |  | 境外牌号材料境内使用是否符合安全技术规范 | [8 empty] | C类 / B类
15 |  |  | 使用要求技术评审的材料时，是否通过了安全技术规范要求的技术评审且进行了相应的批准手续 | [8 empty] | C类 / B类
16 |  |  | 材料清单和材料标记移植 | [8 empty] | B类
17 |  |  | 材料代用 | [8 empty] | C类
18 | Welding | 焊接工艺评定 | 焊接工艺评定程序审查 | [8 empty] | C类
19 |  |  | 焊接工艺评定试件检查 | [8 empty] | A类
20 |  |  | 焊接工艺评定试验报告确认 | [8 empty] | C类 / B类
21 |  |  | 焊接工艺评定报告审查 | [8 empty] | C类
22 |  | 焊接过程 | 焊接记录与施焊记录 | [8 empty] | C类 / B类
23 |  |  | 焊工资格和钢印 | [8 empty] | C类 / B类
24 |  |  | 特殊材料或首次施焊材料的焊接过程现场抽查 | [8 empty] | B类
25 |  |  | 超次返修审批或返修工艺 | [8 empty] | C类 / B类
26 |  | 产品焊接试件 | 焊接试件制备 | [8 empty] | C类 / B类
27 |  |  | 产品焊接试件检查 | [8 empty] | A类
28 |  |  | 产品焊接试件的试样和试验结果的确认 | [8 empty] | C类 / B类
29 |  |  | 产品焊接试件的试验报告 | [8 empty] | C类 / B类
30 | NDE | 无损检测 | 无损检测人员资格 | [8 empty] | C类
31 |  |  | 无损检测工艺规程（卡） | [8 empty] | C类
32 |  |  | 无损检测的实施 | [8 empty] | C类
33 |  |  | 无损检测报告 | [8 empty] | C类
34 |  |  | 射线检测底片审查 | [8 empty] | C类
35 | Heat Treatment | 热处理 | 热处理试件的制备 | [8 empty] | C类 / B类
36 |  |  | 热处理试件检查 | [8 empty] | A类
37 |  |  | 热处理试件的试样和试验结果的确认 | [8 empty] | C类 / B类
38 |  |  | 热处理报告和记录曲线 | [8 empty] | C类
39 |  |  | 产品返修后的重新焊后热处理 | [8 empty] | C类
40 | Appearance & Geometric Dimension | 外观和几何尺寸 | 管口位置图、焊缝布置图、外观与几何尺寸的检验报告 | [8 empty] | C类
41 |  |  | 焊缝位置 | [8 empty] | B类
42 |  |  | （封头及筒节等）母材表面质量和焊缝外观 | [8 empty] | B类
43 |  |  | 按疲劳分析设计的压力容器，其纵、环焊缝的余高及焊缝表面与母材表面平齐或圆滑过渡 | [8 empty] | B类
44 | Pressure Test | 耐压试验 | 试验用介质、温度、压力和保压时间符合安全技术规范、产品标准和设计图样的规定 | [8 empty] | A类
45 |  |  | 试验过程无渗漏、无可见变形，无异常声响 | [8 empty] | A类
46 |  |  | 耐压试验报告 | [8 empty] | A类
47 | Leakage Test | 泄漏试验 | 试验方法符合产品标准和设计图样的规定 | [8 empty] | C类 / B类
48 |  |  | 试验过程无渗漏 | [8 empty] | C类 / B类
49 |  |  | 泄漏试验报告 | [8 empty] | C类 / B类
50 | Vacuum | 真空 | 真空度、漏放气率等指标符合引用标准要求 |  |  |  | GB/T18442-2011;设计图样 |  |  |  |  | C类
51 | Ex-work Document | 出厂资料 | 竣工图样、压力容器产品合格证（含数据表） | [8 empty] | C类
52 |  |  | 竣工图上清晰标注设计修改、变更 | [8 empty] | C类
53 |  |  | 安全泄放装置 | [8 empty] | C类
54 |  |  | 铭牌 | [8 empty] | B类
55 | Subcontract and control | 分包项目和控制 |  |  |  |  | 《许可条件》 |  |  |  | W
55 | [6 empty] | Licensing Condition
编制 |  |  | 日期 | 2017-09-30 | 审核 |  | 日期 | 2017-09-30 | 监检员 |  | 日期
Prepared by |  |  | Date | 2017-09-30 | Reviewed by |  | Date | 2017-09-30 | inspection supervisor |  | Date